Hệ thống mua sắm trực tuyến

- Các sprint có trong hệ thống

| Tên sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký, đăng nhập | 1 | 1 tuần |  |
| Xem danh sách | 2 | 1 tuần |  |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |  |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện DSSP | Hiển thị chi tiết DSSP | FE | A |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng có thể tìm kiếm | FE | A |
| Lọc SP theo giá | KH lọc sản phẩm tăng, giảm trong khoảng | FE | B |
| API DSSP | Viết API, DSSP | BE | C |

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

- Thời gian: 1–2 giờ
- Người tham gia: Scrum Master, Product Owner, toàn bộ Dev Team.

- Nội dung Sprint Planning

- PO trình bày mục tiêu: Hoàn thiện chức năng xem danh sách sản phẩm.

- Team phân tích yêu cầu: UI, API, Search, Filter.

- Phân rã công việc → Task.

- Ước lượng Story Points bằng Planning Poker.

- Lập Sprint Backlog như bảng trên.

- Phân chia nhiệm vụ: FE A, FE B, BE C.

- Kết quả Sprint Planning

- Sprint Goal thống nhất.

- Sprint Backlog rõ ràng.

- Mỗi thành viên biết nhiệm vụ trong tuần.

- Kanban board được khởi tạo: To Do → In Progress → Review → Done.

- Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h (15P)

- Thời gian: 8h00 – 8h15 (15 phút)
- Hình thức: Đứng họp nhanh (Daily Standup)

- Câu hỏi bắt buộc:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có gặp trở ngại gì không?

Ví dụ nội dung cuộc họp ngày thứ 3

- A (FE):

  - Hôm qua: Hoàn thành phần UI.

  - Hôm nay: Tích hợp search vào UI.

  - Cản trở: API chưa có dữ liệu test.

- B (FE):

  - Hôm qua: Làm UI filter.

  - Hôm nay: Xử lý lọc theo khoảng giá.

  - Cản trở: Chưa rõ validation khoảng giá từ PO.

- C (BE):

  - Hôm qua: Hoàn thành API danh sách SP.

  - Hôm nay: Thêm chức năng search & filter vào API.

- Sprint Review

- Thời gian: 30 phút
- Thành phần: Scrum Master, Dev Team, Product Owner, Khách hàng (nếu có)

1) Công việc đã hoàn thành

- ✔ Tìm kiếm sản phẩm

- ✔ API DSSP hoàn thiện

- ✔ Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm

- A demo các phần đã làm:

- Hiển thị danh sách sản phẩm

- Tìm kiếm hoạt động tốt

- API trả dữ liệu đúng (C)

2) Công việc chưa hoàn thành

- ✖ Lọc theo khoảng giá (FE B)

  - Lý do: Chưa xử lý logic khoảng giá + FE B chưa rõ yêu cầu khách hàng

  - Dự kiến: Chuyển sang Sprint tiếp theo hoặc hoàn thiện trong 0.5 ngày nữa nếu PO đồng ý bổ sung vào Sprint này (tùy theo Definition of Done và capacity còn lại).

- Feedback từ PO

- UI đẹp, nhưng muốn thêm nút “Xóa bộ lọc”.

- Tìm kiếm tốc độ tạm ổn nhưng cần tối ưu API nếu có thời gian.

- Tất cả Feedback được đưa lại vào Product Backlog.

- Sprint Retrospective (Họp hồi cứu Sprint)

- Thời gian: 30–45 phút
- Người tham gia: Scrum Master + Dev Team

- Nội dung thảo luận

1) Điều làm tốt

- A hoàn thành đúng hạn giao diện và search.

- API của C ổn định, hỗ trợ tốt cho FE.

- Team giao tiếp tốt trong daily scrum.

2) Điều chưa tốt

- Chưa làm rõ yêu cầu lọc giá ngay từ Sprint Planning → dẫn đến chậm tiến độ.

- FE B gặp khó khăn nhưng báo muộn (ngày thứ 3).

3) Hành động cải tiến (Action Items)

- Trong Sprint Planning phải làm rõ yêu cầu từng chức năng chi tiết hơn.

- Nếu gặp trở ngại → phải báo trong Daily Scrum.

- Tách nhỏ nhiệm vụ “Lọc theo giá” thành nhiều task nhỏ để dễ làm hơn.

- BE cung cấp dữ liệu mẫu sớm hơn cho FE.

- Tổng kết Sprint

  Sprint đạt ~80% mục tiêu (chỉ còn chức năng lọc theo khoảng giá chưa hoàn thành).

  Team cải thiện rõ ràng quy trình giao tiếp và phân tách công việc.

  Chuyển chức năng lọc theo khoảng giá sang Sprint sau nếu PO đồng ý.